## VelocityChart
Sprint Number | Sprint Start | Points
1 | 2015-01-27 | 17
2 | 2015-02-12 | 2
3 | 2015-02-26 | 0
4 | 2015-03-12 | 0
5 | 2015-04-02 | 0
6 | 2015-04-09 | 0
7 | 2015-04-23 | 0
Formulas:
Sprint Start = [Sprint Start, row above]+14+2
Sprint Start = [Sprint Start, row above]+14

## BurndownChart
Points in this sprint: | 3
Start of this sprint: | 2015-03-08 |  | Burndown Chart 03/08/15
Points accomplished: | 2
Day | Grant Pts | Yuan Pts | Days | Points Left | Points Total
1 - 03/09/15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3
2 - 03/10/15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3
3 - 03/11/15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3
4 - 03/12/15 | 0.6 | 0.6 | 4 | 1.8 | 3
5 - 03/13/15 | 0 | 0 | 5 | 1.8 | 3
6 - 03/14/15 | 0.1 | 0.1 | 6 | 1.6 | 3
7 - 03/15/15 | 0 | 0 | 7 | 1.6 | 3
8 - 03/16/15 | 0.1 | 0.1 | 8 | 1.4 | 3
9 - 03/17/15 | 0 | 0 | 9 | 1.4 | 3
10 - 03/18/15 | 0.1 | 0.1 | 10 | 1.2 | 3
11 - 03/19/15 | 0 | 0 | 11 | 1.2 | 3
12 - 03/20/15 | 0.1 | 0.1 | 12 | 1 | 3
13 - 03/21/15 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3