## VelocityChart
Sprint Number | Sprint Start | Points
1 | 2015-01-27 | 17
2 | 2015-02-12 | 0
3 | 2015-02-26 | 0
4 | 2015-03-12 | 0
5 | 2015-04-02 | 0
6 | 2015-04-09 | 0
7 | 2015-04-23 | 0
Formulas:
Sprint Start = [Sprint Start, row above]+14+2
Sprint Start = [Sprint Start, row above]+14

## BurndownChart
Points in this sprint: | 5
Start of this sprint: | 2015-04-12 |  | Burndown Chart 04/12/15
Points accomplished: | 0
Day | Grant Pts | Yuan Pts | Days | Points Left | Points Total
1 - 04/13/15 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5
2 - 04/14/15 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5
3 - 04/15/15 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5
4 - 04/16/15 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5
5 - 04/17/15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5
6 - 04/18/15 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5
7 - 04/19/15 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5
8 - 04/20/15 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5
9 - 04/21/15 | 0.2 | 0 | 9 | 4.8 | 5
10 - 04/22/15 | 0 | 0 | 10 | 4.8 | 5
11 - 04/23/15 | 0.3 | 0 | 11 | 4.5 | 5
12 - 04/24/15 | 0.5 | 0.5 | 12 | 3.5 | 5
13 - 04/25/15 | 0.5 | 0.5 | 13 | 2.5 | 5