## VelocityChart
Sprint Number | Sprint Start | Points
1 | 2015-01-27 | 17
2 | 2015-02-12 | 3
3 | 2015-02-26 | 0
4 | 2015-03-12 | 0
5 | 2015-04-02 | 0
6 | 2015-04-09 | 0
7 | 2015-04-23 | 0
Formulas:
Sprint Start = [Sprint Start, row above]+14+2
Sprint Start = [Sprint Start, row above]+14

## BurndownChart
Points in this sprint: | 3
Start of this sprint: | 2015-03-29 |  | Burndown Chart 03/29/15
Points accomplished: | 3
Day | Grant Pts | Yuan Pts | Days | Points Left | Points Total
1 - 03/30/15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3
2 - 03/31/15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3
3 - 04/01/15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3
4 - 04/02/15 | 0 | 0.5 | 4 | 2.5 | 3
5 - 04/03/15 | 0.5 | 0 | 5 | 2 | 3
6 - 04/04/15 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3
7 - 04/05/15 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3
8 - 04/06/15 | 0.7 | 0 | 8 | 0.3 | 3
9 - 04/07/15 | 0 | 0 | 9 | 0.3 | 3
10 - 04/08/15 | 0 | 0.3 | 10 | 0 | 3
11 - 04/09/15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3
12 - 04/10/15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3
13 - 04/11/15 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3