## VelocityChart
Sprint Number | Sprint Start | Points
1 | 2015-01-27 | 17
2 | 2015-02-12 | 21
3 | 2015-02-26 | 0
4 | 2015-03-12 | 0
5 | 2015-04-02 | 0
6 | 2015-04-09 | 0
7 | 2015-04-23 | 0
Formulas:
Sprint Start = [Sprint Start, row above]+14+2
Sprint Start = [Sprint Start, row above]+14

## BurndownChart
Points in this sprint: | 18
Start of this sprint: | 2015-02-12 |  |  | Burndown Chart 02/12/15
Points accomplished: | 21
Day | David Pts | Alex Pts | Karen Pts | Days | Points Left | Points Total
1 - 02/13/15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 18
2 - 02/14/15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 18
3 - 02/15/15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 18
4 - 02/16/15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 18
5 - 02/17/15 | 1 | 0 | 0.5 | 5 | 16.5 | 18
6 - 02/18/15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.5 | 18
7 - 02/19/15 | 0.5 | 1 | 1 | 7 | 14 | 18
8 - 02/20/15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 18
9 - 02/21/15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 18
10 - 02/22/15 | 0 | 0 | 1.5 | 10 | 12.5 | 18
11 - 02/23/15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12.5 | 18
12 - 02/24/15 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6.5 | 18
13 - 02/25/15 | 6.5 | 3 | 0 | 13 | -3 | 18