## VelocityChart
Sprint Number | Sprint Start | Points
1 | 2015-01-27 | 17
2 | 2015-02-12 | 5
3 | 2015-02-26 | 0
4 | 2015-03-12 | 0
5 | 2015-04-02 | 0
6 | 2015-04-09 | 0
7 | 2015-04-23 | 0
Formulas:
Sprint Start = [Sprint Start, row above]+14+2
Sprint Start = [Sprint Start, row above]+14

## BurndownChart
Points in this sprint: | 8
Start of this sprint: | 2015-02-23 |  | Burndown Chart 02/23/15
Points accomplished: | 5
Day | Grant Pts | Yuan Pts | Days | Points Left | Points Total
1 - 02/24/15 | 0.5 | 0.5 | 1 | 7 | 8
2 - 02/25/15 | 0 | 0.2 | 2 | 6.8 | 8
3 - 02/26/15 | 1 | 0.2 | 3 | 5.6 | 8
4 - 02/27/15 | 0 | 0 | 4 | 5.6 | 8
5 - 02/28/15 | 0.25 | 0.25 | 5 | 5.1 | 8
6 - 03/01/15 | 0 | 0 | 6 | 5.1 | 8
7 - 03/02/15 | 0.2 | 0 | 7 | 4.9 | 8
8 - 03/03/15 | 0 | 0 | 8 | 4.9 | 8
9 - 03/04/15 | 0.25 | 0 | 9 | 4.65 | 8
10 - 03/05/15 | 0.2 | 0 | 10 | 4.45 | 8
11 - 03/06/15 | 0 | 0 | 11 | 4.45 | 8
12 - 03/07/15 | 0.2 | 0.25 | 12 | 4 | 8
13 - 03/08/15 | 0.5 | 0.5 | 13 | 3 | 8